## Sheet1
| 작업해야 될 페이지 | 작업기한 | 작업 상태 | 파일명 (Nas/iweb/아이웹_그룹웨어_모바일화작업) | 작업결과 | 작업 경로
1 | 메인페이지 | 2021.01.20 ~ 2021.01.21 | 최종 완료 | index.html | 상단메뉴, 하단 메뉴, 전체 페이지 완료 (기본 css틀 형성) | 대협 작업중 | ▶ | 하나 작업중 | ▶ | 최종 완료
2 | 업무관리-첫페이지 | 2021.01.24 ~ 2021.01.25 | 최종 완료 | worklist.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색 바, 하단 리스트 전체 페이지 완료
3 | 업무관리-등록페이지 | 2021.01.25 ~ 2021.01.26 | 최종 완료 | worklist_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색 바 완료(대협), 하단 smarteditor부분은 추후 ftp 연결 후 추가 할 예정
4 | 업무관리-편집페이지 |  | 최종 완료 | worklist_02.html | worklist_01.html 복사 후 하단 버튼 세개만 추가
5 | 프로젝트현황-첫페이지 | 2021.01.25 ~ 2021.01.26 | 최종 완료 | project.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 완료(대협), 하단 리스트 완료
6 | 프로젝트현황-등록페이지 | 2021.01.25 ~ 2021.01.26 | 최종 완료 | project_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협), 하단 smarteditor부분은 추후 ftp 연결 후 추가 할 예정
7 | 프로젝트현황-편집페이지 |  | 최종 완료 | project_02.html | project_01.html 복사 후 하단 버튼 세개만 추가
8 | 거래처관리-첫페이지 | 2021.01.28 ~ 2021.02.04 | 최종 완료 | client.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협),하단 리스트 완료
9 | 거래처관리-등록페이지 | 2021.01.28 ~ 2021.02.04 | 최종 완료 | client_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협), 하단 smarteditor부분은 추후 ftp 연결 후 추가 할 예정
10 | 거래처관리-상세페이지 | 2021.02.07 ~ 2021.02.08 | 최종 완료 | client_02.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 리스트 코딩
11 | 참고업체현황-첫페이지 | 2021.02.07 ~ 2021.02.08 | 최종 완료 | company.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협),하단 리스트 완료
12 | 참고업체현황-등록페이지 | 2021.02.07 ~ 2021.02.08 | 최종 완료 | company_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협), 하단 smarteditor부분은 추후 ftp 연결 후 추가 할 예정
13 | 참고업체현황-편집페이지 |  | 최종 완료 | company_02.html | company_01.html 복사 후 하단 버튼 세개만 추가
14 | 근태현황-첫페이지 | 2021.02.07 ~ 2021.02.08 | 최종 완료 | worknow.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협),하단 리스트 완료
15 | 근태현황-상세페이지 |  | 최종 완료 | worknow_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상세페이지 완료
16 | 일일업무보고-첫페이지 | 2021.02.07 ~ 2021.02.08 | 최종 완료 | task.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협),하단 리스트 완료
17 | 사내게시판-첫페이지 |  | 최종 완료 | board.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 코딩 작업 완료
18 | 사내게시판-등록페이지 |  | 최종 완료 | board_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 코딩 작업 완료
19 | 사내게시판-상세페이지 |  | 최종 완료 | board_02.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 코딩 작업 완료
20 | 금전간편장부-첫페이지 | 2021.02.09 ~ 2021.02.11 | 최종 완료 | money.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협) ,하단 작업 완료
21 | 금전간편장부-기간별 합계금액 | 2021.02.09 ~ 2021.02.11 | 하나 작업중 | money_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협),하단 작업 중
22 | 금전간편장부-계좌 등록/관리 | 2021.02.14 ~ 2021.02.15 | 최종 완료 | money_02.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협), 하단 작업 완료
23 | 거래명세표-첫페이지 | 2021.02.14 ~ 2021.02.15 | 최종 완료 | trade.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협), 하단 작업 완료
24 | 거래명세표-매출전표등록페이지 | 2021.02.14 ~ 2021.02.15 | 최종 완료 | trade_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협), 하단 작업 완료
25 | 거래명세표-환경설정페이지 | 2021.02.14 ~ 2021.02.15 | 최종 완료 | trade_02.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협), 하단 작업 완료
26 | 거래명세표-상세페이지 |  | 하나 작업중 | trade_03.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 코딩 작업 중
27 | 인사관리-첫페이지 | 2021.02.16 ~ 2021.02.18 | 최종 완료 | member.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협),하단 작업 완료
28 | 인사관리-등록페이지 | 2021.02.16 ~ 2021.02.18 | 최종 완료 | member_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협) ,하단 작업 완료
26 | 인사관리-상세페이지 |  | 최종 완료 | member_02.html
30 | 견적서-첫페이지 | 2021.02.16 ~ 2021.02.18 | 최종 완료 | estimate.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협) ,하단 작업 완료
31 | 견적서-견적서등록 페이지 | 2021.02.21 ~ 2021.02.22 | 최종 완료 | estimate_01.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협) ,하단 작업 완료
32 | 견적서-견적서 상세 페이지 |  | 하나 작업중 | estimate_03.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 코딩 작업 중
33 | 견적서-환경설정 페이지 | 2021.02.21 ~ 2021.02.22 | 최종 완료 | estimate_02.html | 기본 상단메뉴, 하단 메뉴 연결 후 상단 검색바 진행 완료(대협) ,하단 작업 완료
아이콘 이미지 유토에서 가져오기 바꾸기 아이콘 이미지 유토에서 가져오기 바꾸기 아이콘 이미지 유토에서 가져오기 바꾸기